## Sheet1
序号 | 会议纪要号 | 任务序号 | 任务内容 | 责任部门 | 责任人 | 计划完成时间 | 延期时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | HY-2026-001 | 1 | 落实一号楼区域安全防护措施 | 财务部 | 吴丽 | 2026-12-22 |  | 2026-12-22
2 | HY-2026-001 | 2 | 提交屋面防水分项工程验收资料 | 质量安全部 | 陈静 | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | 已提前完成
3 | HY-2026-001 | 3 | 编制屋面防水专项施工方案并报审 | 综合办公室 | 刘洋 | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 | 待验收
4 | HY-2026-001 | 4 | 组织厂区道路设备进场安装调试 | 物资部 | 孙敏 | 2026-10-26 | 2026-11-26 | 2026-10-26 | 已完成并归档
5 | HY-2026-001 | 5 | 完成污水处理站区域主体结构施工 | 综合办公室 | 吴丽 | 2026-02-17
6 | HY-2026-002 | 1 | 整改配电室部位质量问题并复检 | 计划经营部 | 孙敏 | 2026-04-10 | 2026-05-10
7 | HY-2026-002 | 2 | 组织屋面防水设备进场安装调试 | 物资部 | 李强 | 2026-01-14 | 2026-02-14 |  | 已提前完成
8 | HY-2026-002 | 3 | 完成配电室材料进场报验 | 质量安全部 | 郑军 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-03-13
9 | HY-2026-002 | 4 | 更新综合管廊进度计划并上报 | 物资部 | 陈静 | 2026-05-23 |  | 2026-05-23
10 | HY-2026-002 | 5 | 协调地下车库专业交叉施工安排 | 技术部 | 陈静 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | 待验收
11 | HY-2026-003 | 1 | 完成厂区道路区域主体结构施工 | 财务部 | 赵磊 | 2026-07-21
12 | HY-2026-003 | 2 | 协调污水处理站专业交叉施工安排 | 技术部 | 陈静 | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 | 已提前完成
13 | HY-2026-003 | 3 | 完成厂区道路材料进场报验 | 财务部 | 陈静 | 2026-09-27 |  |  | 已完成并归档
14 | HY-2026-003 | 4 | 完成一号楼系统联调测试 | 技术部 | 郑军 | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 已提前完成
15 | HY-2026-003 | 5 | 整改地下车库部位质量问题并复检 | 综合办公室 | 李强 | 2026-08-19 |  |  | 已提前完成
16 | HY-2026-004 | 1 | 完成东侧基坑系统联调测试 | 物资部 | 周涛 | 2026-09-16 |  |  | 待验收
17 | HY-2026-004 | 2 | 完成东侧基坑材料进场报验 | 综合办公室 | 张伟 | 2026-10-26 |  | 2026-10-26
18 | HY-2026-004 | 3 | 整改外幕墙部位质量问题并复检 | 物资部 | 陈静 | 2026-05-07 |  | 2026-05-07 | 待验收
19 | HY-2026-004 | 4 | 编制地下车库专项施工方案并报审 | 技术部 | 刘洋 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 已提前完成
20 | HY-2026-004 | 5 | 完成屋面防水系统联调测试 | 计划经营部 | 孙敏 | 2026-05-21 |  |  | 已完成并归档
21 | HY-2026-005 | 1 | 编制一号楼专项施工方案并报审 | 物资部 | 李强 | 2026-01-21 |  |  | 已完成并归档
22 | HY-2026-005 | 2 | 编制污水处理站专项施工方案并报审 | 计划经营部 | 陈静 | 2026-04-18 |  | 2026-04-18
23 | HY-2026-005 | 3 | 整改地下车库部位质量问题并复检 | 工程部 | 吴丽 | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 | 已完成并归档
24 | HY-2026-005 | 4 | 完成外幕墙区域主体结构施工 | 财务部 | 张伟 | 2026-11-05 | 2026-12-05 | 2026-11-05
25 | HY-2026-005 | 5 | 协调配电室专业交叉施工安排 | 质量安全部 | 孙敏 | 2026-04-20
26 | HY-2026-006 | 1 | 完成东侧基坑材料进场报验 | 财务部 | 吴丽 | 2026-01-03 |  | 2026-01-03
27 | HY-2026-006 | 2 | 编制外幕墙专项施工方案并报审 | 质量安全部 | 郑军 | 2026-07-26 |  | 2026-07-26 | 已完成并归档
28 | HY-2026-006 | 3 | 组织成品仓库设备进场安装调试 | 财务部 | 刘洋 | 2026-08-27
29 | HY-2026-006 | 4 | 组织屋面防水设备进场安装调试 | 工程部 | 吴丽 | 2026-04-26 | 2026-05-26 |  | 受雨天影响
30 | HY-2026-006 | 5 | 提交屋面防水分项工程验收资料 | 质量安全部 | 李强 | 2026-12-24 |  | 2026-12-24
31 | HY-2026-007 | 1 | 更新成品仓库进度计划并上报 | 计划经营部 | 吴丽 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 已提前完成
32 | HY-2026-007 | 2 | 组织地下车库设备进场安装调试 | 财务部 | 周涛 | 2026-10-15 |  | 2026-10-15
33 | HY-2026-007 | 3 | 完成屋面防水材料进场报验 | 质量安全部 | 刘洋 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06
34 | HY-2026-007 | 4 | 协调成品仓库专业交叉施工安排 | 工程部 | 陈静 | 2026-05-08 | 2026-06-08 |  | 已提前完成
35 | HY-2026-007 | 5 | 组织消防泵房设备进场安装调试 | 工程部 | 吴丽 | 2026-10-13 |  | 2026-10-13
36 | HY-2026-008 | 1 | 完成消防泵房系统联调测试 | 财务部 | 周涛 | 2026-04-05 |  | 2026-04-05 | 已提前完成
37 | HY-2026-008 | 2 | 组织污水处理站设备进场安装调试 | 综合办公室 | 李强 | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
38 | HY-2026-008 | 3 | 落实2#生产线区域安全防护措施 | 工程部 | 张伟 | 2026-12-12 |  |  | 已提前完成
39 | HY-2026-008 | 4 | 组织2#生产线设备进场安装调试 | 综合办公室 | 孙敏 | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 2026-10-02 | 待验收
40 | HY-2026-008 | 5 | 完成外幕墙区域主体结构施工 | 质量安全部 | 赵磊 | 2026-11-20 |  |  | 已提前完成
41 | HY-2026-009 | 1 | 落实综合管廊区域安全防护措施 | 质量安全部 | 赵磊 | 2026-03-11 | 2026-04-11 |  | 受雨天影响
42 | HY-2026-009 | 2 | 落实2#生产线区域安全防护措施 | 物资部 | 周涛 | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 2026-04-25 | 待验收
43 | HY-2026-009 | 3 | 完成2#生产线系统联调测试 | 计划经营部 | 孙敏 | 2026-08-20 | 2026-09-20 |  | 已提前完成
44 | HY-2026-009 | 4 | 组织屋面防水设备进场安装调试 | 综合办公室 | 周涛 | 2026-05-22 |  | 2026-05-22
45 | HY-2026-009 | 5 | 落实屋面防水区域安全防护措施 | 计划经营部 | 李强 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 已提前完成
46 | HY-2026-010 | 1 | 提交厂区道路分项工程验收资料 | 综合办公室 | 刘洋 | 2026-12-09 |  |  | 受雨天影响
47 | HY-2026-010 | 2 | 完成一号楼系统联调测试 | 物资部 | 郑军 | 2026-09-14 |  | 2026-09-14
48 | HY-2026-010 | 3 | 编制消防泵房专项施工方案并报审 | 财务部 | 李强 | 2026-05-10 |  | 2026-05-10 | 待验收
49 | HY-2026-010 | 4 | 整改消防泵房部位质量问题并复检 | 技术部 | 郑军 | 2026-11-23 | 2026-12-23 |  | 已提前完成
50 | HY-2026-010 | 5 | 落实配电室区域安全防护措施 | 计划经营部 | 张伟 | 2026-12-27 |  | 2026-12-27